#### Приложение 2

к постановлению Администрации города

от 08.04.2024 № 943-п

План подготовки и проведения мероприятий II Открытого фестиваля творчества и здорового образа жизни людей старшего поколения города Обнинска «Первые во все времена!»

- Мероприятия по подготовке проведения мероприятия.

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечить размещение информации о проведении фестиваля в СМИ. | Журавлёва Е.Е. Белякова Н.В. | Апрель-май |
|  | Утвердить Положение о проведении II Фестиваля творчества и здорового образа жизни людей старшего поколения города Обнинска «Первые во все времена!» | Попова Т.С. Белякова Н.В. Фалеева И.Н. | До 01.4.2024 |
|  | Организовать и провести на базе МБУ «ГКВ» Информационно – просветительскую программу по профилактике заболеваний людей пожилого возраста - «Школа здоровья» | Корнилова Е.И. Курдяев С.М (по согласованию) | Апрель-май |
|  | Организовать сбор заявок на участие в гала концерте в ДК ФЭИ | Фалеева И.Н. Касабринова И.В. | До 10.04.2024 |
|  | Подготовить сценарий гала концерта фестиваля | Касабринова И.В. | До 13.05.2024 |
|  | Провести гала концерт фестиваля в МАУ «ДК ФЭИ». Организовать перед мероприятием выставку декоративно-прикладного творчества пожилых людей | Белякова Н.В. Фалеева И.В. Касабринова И.В. Корнилова Е.И. | 23.05.2024 |
|  | Провести праздник «Здоровый образ жизни» в Парке усадьбы Белкино | Белякова Н.В. Фалеева И.В. Давыдова Ж.В. Корнилова Е.И. Олухов К.В. Курдяев С.М. (по согласованию) | 25.05.2024 12-00 – 15-00 |
| 7.1. | Разработать план проведения праздника «Здоровый образ жизни» в Парке усадьбы Белкино | Фалеева И.В. Давыдова Ж.В. | 29.04.2024 |
| 7.2. | Организовать локации спортивной активности | Олухов К.В. | 25.05.2024 |
| 7.3. | Организовать концертную программу | Корнилова Е.И. Давыдова Ж.В. | 25.05.2024 |
| 7.4. | Организовать медицинско-профилактические локации | Курдяев С.М. (по согласованию) | 25.05.2024 |
| 7.5. | Организовать просветительскую локацию о ЗОЖ от МБУ «ЦБС» | Андросова Ю.В. | 25.05.2024 |
| 7.6. | Организовать работу по: - размещению точек здорового питания в месте проведения культурно-массового мероприятия (МАУ «Городской парк», парк усадьбы Белкино); - оказанию содействия в сборе предложений от организаций по размещению точек здорового питания в месте проведения культурно-массового мероприятия (УПРТиС, парк усадьбы Белкино) | Давыдова Ж.В. Ерёмина А.В. | 25.05.2024 |
| 7.7. | Управлению потребительского рынка, транспорта и связи подготовить постановление об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в месте проведения культурно-массового мероприятия (парк усадьбы Белкино, 25.05.2024 с 12-00 до 15-00) во время проведения мероприятия, а также на прилегающей территории | Ерёмина А.В. | 25.04.2024 |

- Организационно-техническое  обеспечение проведения праздника.

| № п\п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уборка территории парка усадьбы Белкино до и после праздника «Здоровый образ жизни» | Беликов А.Ю. Давыдова Ж.В. | 24.05.2024 – 26.05.2024 |
|  | Установка дополнительных ёмкостей для сбора мусора | Давыдова Ж.В. | 25.05.2024 |
|  | Подключение электроэнергии к сценической площадке | Давыдова Ж.В. | 25.05.2024 |
|  | Организационно-техническое обеспечение всех локаций на территории парка | Корнилова Е.И. Олухов К.В. Курдяев С.М. (по согласованию) | 25.05.2024 |
|  | Установка сцены, палаток | Корнилова Е.И. | 25.05.2024 |
|  | Установка биотуалетов у парка усадьбы Белкино (3 шт.) | Корнилова Е.И. | 25.05.2024 |

- Обеспечение безопасности проведения мероприятия.

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение безопасности, охраны правопорядка в месте проведения праздника «Здоровый образ жизни» в Парке усадьбы Белкино | Кулигин А.В. (по согласованию) Дьяченко И.А. (по согласованию) | 25.05.2024 с 12-00 до 15-00 |
|  | Обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» во время проведения праздника «Здоровый образ жизни» в Парке усадьбы Белкино | Курдяев С.М. (по согласованию) | 25.05.2024 с 12-00 до 15-00 |