Приложение 1

к постановлению Администрации города

от 09.06.2023 № 1414-п

План проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи «Молодежная неделя»

Организационно-техническое обеспечение проведения мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Место проведения | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в порядок территории города | Площадка: Сквер им. Шацкого | 23.06.2023 | Федоров Д.В. |
| 2. | Уборка территории в местах массового гуляния до и после | Площадка: Сквер им., Шацкого, территория городского пляжа реки Протвы | 23-24.06.2023 | Федоров Д.В. |
| 3. | Благоустройство и праздничное оформление территории | Территория городского пляжа реки Протвы | 24.06.2023 | Федоров Д.В. |
| 4. | Подключение электроэнергии к сценическим площадкам | Территория городского пляжа реки Протвы | 23.06.2023-24.06.2023 | Марченко А.А. Давыдова Ж.В. Чурин С.В. Бок Н.Н. Федоров Д.В. |
| 5. | Подготовка постановления Администрации города об ограничении розничной продажи алкогольной продукции | Площадка: Сквер им., Шацкого, территория городского пляжа реки Протвы | 15.06.2023 | Ерёмина А.В. |
| 6 | Монтаж и демонтаж сцены | Территория городского пляжа реки Протвы | 24.06.2023 | Чурин С.В. |
| 7. | Монтаж и демонтаж звука, света, экрана на площадке. | Территория городского пляжа реки Протвы | 23.06.2023-24.06.2023 | Чурин С.В. |
| 8. | Установка биотуалетов (5 шт.) на площадке | Территория городского пляжа реки Протвы | 24.06.2023 | Чурин С.В. |

Обеспечение безопасности проведения мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработать и согласовать схему организации дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий. | 20.06.2023 | Раудуве И.В. Кукецяк Д.Л. Бочинин К.Ю. (по согласованию) |
|  | Охрана общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий согласно плану проведения. | 23.06.2023-24.06.2023 | Кулигин А.В. (по согласованию) Дьяченко И.А. (по согласованию) |
|  | Обеспечение дежурств машины скорой помощи во время проведения массовых мероприятий | 24.06.2023 | Курдяев С.М. (по согласованию) |
|  | Обеспечение дежурства частного охранного предприятия с целью усиления охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий согласно плану проведения. | 24.06.2023 | Чурин С.В. |

Проведение мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Площадка | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка к проведению «Науч-поп» дня: - Встреча школьников старших классов с инструкторами нового поколения; -Экскурсия по «Технической академии Росатома»; | Техническая академия Росатома» | 23.06.2023 | Федоров М.И. Герасимова А.М. |
| 2. | Подготовка к проведению «Театрального марафона»: Участниками мероприятиями являются: -Театральная студия Д.Э.М.И. -Театр «Театральные Подмостки» | ДК ФЭИ | 20.06.202323.06.2023 | Фалеева И.Н. Герасимова А.М. Заеленков Д.Н. Демидов О.Л. Акопджанова М.А. |
| 3. | Подготовка к проведению «Дня Кино»: -Показы художественного кино; -«Живые картины»; -Концерт с приглашёнными вокалистами; -Организация детской площадки с анимацией. Время проведения праздника 15:00 до 23:00 | Площадка: Сквер им. Шацкого | 23.06.2023 | Фалеева И.Н. Чурин С.В. Бок Н.Н. |
| 4. | Подготовка к проведению «Дня молодёжи»: - Мастер-классы; -Игры на свежем воздухе; - Выставка ретро автомобилей; -Концерт с 15:00 до 20:00; -Фудкорты; -Украшение площадки; Время проведения праздника 15:00 до 20:00 | Территория городского пляжа реки Протвы | 24.06.2023 | #### Фалеева И.Н. #### Чурин С.В. |

Приложение 3

к постановлению Администрации города

От 09.06.2023 № 1414-п

Приложение 2

к постановлению Администрации города

От 09.06.2023 № 1414-п