#### Приложение 2

к постановлению Администрации города

от 26.07.2022 № 1615-п

План подготовки и проведения городского мероприятия

«I Фестиваль здоровья ФМБА России».

- Мероприятия по подготовке проведения мероприятия.

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка плана проведения и сценария мероприятия | Стройнова О.А. (по согласованию) Усова Н.В. (по согласованию) | 11.07.2022 |
|  | Разработка медиа плана по продвижению мероприятия в СМИ | Стройнова О.А. (по согласованию) Журавлёва Е.Е. Ильницкий А.А. | 25.07.2022 |
|  | Подготовка списка официальных лиц, учёных от ФМБА России, именитых спортсменов, деятелей культуры для участия в фестивале. Подготовка официальных приглашений в соответствие со списком | Круглов Н.А. (по согласованию), Стройнова О.А. (по согласованию), Усова Н.В. (по согласованию), Товстуха А.С. (по согласованию), Попова Т.С. | 01.08.2022 |
|  | Разработка бренда мероприятия. Создание макетов оформления места проведения, задника сцены, зон старта и финиша забегов, баннеров, сувенирной продукции. | Усова Н.В. (по согласованию) Товстуха А.С. (по согласованию) | 01.08.2022 |
|  | Изготовление баннеров, сувенирной продукции | Усова Н.В. (по согласованию) Товстуха А.С. (по согласованию) | 10.08.2022 |
|  | Подготовка проекта сценария концертной программы режиссёрско-постановочной группой. Определение ведущих, участников концерта | Усова Н.В. (по согласованию), Товстуха А.С. (по согласованию) Фалеева И.Н. | 01.08.2022 |
|  | Подготовка предложений от организаций по размещению точек здорового питания | Усова Н.В. (по согласованию), Товстуха А.С. (по согласованию) Ерёмина А.В. | 01.08.2022 |

- Организационно-техническое  обеспечение проведения праздника.

| № п\п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка постановления Администрации города об ограничении розничной продажи алкогольной продукции | Ерёмина А.В. | 01.08.2022 |
|  | Уборка территории парка усадьбы Белкино до и после мероприятия | Беликов А.Ю. Давыдова Ж.В. | 19.08.2022 21.08.2022 |
|  | Установка дополнительных ёмкостей для сбора мусора | Давыдова Ж.В. | 20.08.2022 |
|  | Монтаж и демонтаж сценического комплекса | Усова Н.В. (по согласованию), Давыдова Ж.В. | 19.08.2022 |
| 8. | Монтаж и демонтаж звукоусилительного оборудования | Усова Н.В. (по согласованию), Давыдова Ж.В. | 19.08.2022 |
|  | Подключение электроэнергии к сценической площадке | Давыдова Ж.В., Усова Н.В. (по согласованию) | 19.08.2022 20.08.2022 |
|  | Организационно-техническое обеспечение всех локаций на территории парка | Усова Н.В. (по согласованию), Товстуха А.С. (по согласованию), Олухов К.В. | 20.08.2022 |
|  | Организация и проведение забегов по скандинавской ходьбе и лёгкой атлетике | Товстуха А.С. (по согласованию), Олухов К.В., Волкова Е.М. | 20.08.2022 |
|  | Обеспечение транспортом участников мероприятий | Усова Н.В. (по согласованию) | 20.08.2022 |
|  | Установка биотуалетов у парка усадьбы Белкино | Усова Н.В. (по согласованию) | 20.08.2022 |

- Обеспечение безопасности проведения мероприятия.

| № п/п | Содержание мероприятия | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение безопасности, охраны правопорядка в месте проведения мероприятия | Кулигин А.В. (по согласованию) Дьяченко И.А. (по согласованию) | 20.08.2022 |
|  | Обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» во время проведения мероприятия | Курдяев С.М. (по согласованию) | 20.08.2022 |