## Лист1
Приложение
к постановлению Администрации г. Обнинска
14.04.2017 № 563-п
Реестр многоквартирных домов на территории муниципального образования "Город Обнинск",
собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете
регионального оператора и в установленный срок не приняли решение о проведении
капитального ремонта общего имущества, капитальный ремонт в которых подлежит проведению
на основании решения органа местного самоуправления в соответствии с краткосрочным планом
реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Калужской области на 2017-2018 годы и предложениями регионального оператора.
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Срок проведения капитального ремонта | Вид работ по капитальному ремонту | Стоимость капитального ремонта (руб.) | Источник финансирования капитального ремонта
1 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Калужская, 10 | 3 - 4 квартал 2018г. | Замена лифтового оборудования | 4246000 | средства Фонда 4 246 000,0
2 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Маркса, 77 | 3 - 4 квартал 2018г. | Ремонт крыши | 2391421 | средства Фонда 2 391 421,00
3 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Калужская, 9 | 3 - 4 квартал 2018г. | Замена лифтового оборудования | 6369000 | средства Фонда 6 369 000,00
4 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Энгельса, 34 | 3 - 4 квартал 2018г. | Замена лифтового оборудования | 10615000 | средства Фонда 10 615 000,00
5 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Красных Зорь, 29 | 3 - 4 квартал 2018г. | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1604214
|  |  | 3 - 4 квартал 2018г. | Ремонт канализации | 1604214
|  |  | 3 - 4 квартал 2018г. | Ремонт системы отопления | 3998839 | средства Фонда 8 739 098,00
|  |  | 3 - 4 квартал 2018г. | Ремонт системы электроснабжения | 1341831
|  |  |  | Разработка ПСД | 190000
6 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Аксенова, 9 | 3 - 4 квартал 2018г. | Ремонт крыши | 1567413 | средства Фонда 1 567 413,00
7 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Энгельса, 8 | 3 - 4 квартал 2018г. | Ремонт крыши | 6369000 | средства Фонда 6 369 000,00
8 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Маркса, 82 | 3 - 4 квартал 2018г. | Ремонт крыши | 2325981 | средства Фонда 2 325 981,00
9 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Королева, 18 | 3 - 4 квартал 2018г. | Ремонт системы холодного водоснабжения | 920000
|  |  | 3 - 4 квартал 2018г. | Ремонт системы горячего водоснабжения | 1450000 | средства Фонда 3 414 000,00
|  |  | 3 - 4 квартал 2018г. | Ремонт канализации | 964000
|  |  | 3 - 4 квартал 2018г. | Разработка ПСД | 80000
10 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Железнодорожная, 1 | 3 - 4 квартал 2018г. | Ремонт фасада | 1869360 | средства Фонда 1 962 360,00
|  |  | 3 - 4 квартал 2018г. | Ремонт отмостки | 93000
11 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Гагарина, 23 | 3 - 4 квартал 2018г. | Замена лифтового оборудования | 6369000 | средства Фонда 6 369 000,00
12 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Гагарина, 43 | 3 - 4 квартал 2018г. | Замена лифтового оборудования | 6369000 | средства Фонда 6 369 000,00
13 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Королева, 31 | 3 - 4 квартал 2018г. | Замена лифтового оборудования | 2123000 | средства Фонда 2 123 000,00
14 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Курчатова, 40 | 3 - 4 квартал 2018г. | Замена лифтового оборудования | 2123000 | средства Фонда 2 123 000,00
15 | Муниципальное образование "Город Обнинск" | Курчатова, 27 | 3 - 4 квартал 2018г. | Замена лифтового оборудования | 4246000 | средства Фонда 4 246 000,00