Приложение

к постановлению Администрации г. Обнинска

496-п

22.02.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий по реализации Стратегии**

**социально-экономического развития муниципального образования**

**«Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации**

**на 2025–2040 годы**

**План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации на 2025–2040 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Направление «Город-инноватор»** | | | | |
| Цель направления: развитие Обнинска как международного центра исследований и разработок в сфере ядерных, смежных и других технологий с экономикой, основанной на знаниях | | | | | |
| Этапы | | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |  |
|  | Задачи | 1. Формирование эффективных механизмов работы с инвесторами и предпринимателями 2. Активизация взаимодействия организаций-участников НПК между собой и с администрацией наукограда 3. Формирование инфраструктуры для реализации инновационных проектов от идеи до серийного производства на территории наукограда | 1. Привлечение предприятий с высокой добавленной стоимостью в зону инновационного развития в районе Киевского шоссе 2. Развитие городской среды на основе разработок организаций-участников НПК 3. Реализация совместных научных и инновационных проектов с федеральной поддержкой при участии нескольких предприятий-участников НПК | Повышение объёма продукции НПК за счёт развития НПК и выхода локализованных инновационных производств на проектную мощность |  |
| Показатели | | | | | |
| *Проведение ГНТС* | | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно |  |
| *Развитие зоны инновационного развития в районе Киевского ш. (41,2 га)* | | Выбран оптимальный преференциальный режим, обеспечена транспортная и инженерная инфраструктура | Заполнение территории на 50% | Заполнение территории на 80% |  |
| *Реализация совместных научных и инновационных проектов с федеральной поддержкой при участии нескольких предприятий-участников НПК* | | 0 | 1 | 3 |  |
| *Сервис на базе муниципальной ГИС для подбора земельных участков потенциальными инвесторами* | | Создан | Заполнен и регулярно обновляется | Заполнен и регулярно обновляется |  |
| **№** | **Мероприятие/программа** | **Срок реализации** | **Источники финансирования** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемые результаты** |
| **1.1** | **Приоритет «Развитие ядерных и смежных технологий»** | | | | |
| 1.1.1 | Создание Информационного центра по атомной энергии, в т.ч. проведение ремонтных работ в здании по адресу ул. Комарова, д. 6 | 2024-2025 | Внебюджетные источники финансирования | ГК «Росатом»  АНО «ИЦАО» | Открытие ИЦАЭ |
| 1.1.2 | «Анемона» – создание промышленного производства 225Ас фотоядерным методом | 2022–2027 | Внебюджетные источники финансирования | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» | Создание промышленного производства 225Ас фотоядерным методом, реализация которого позволит десятикратно увеличить объём производства этой продукции |
| 1.1.3 | МИНЕРАЛ-100/150 – разработка оборудования для переработки натриевого теплоносителя | 2021–2025 | Внебюджетные источники финансирования | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» | Переработка натриевого теплоносителя выводимых из эксплуатации реакторов |
| 1.1.4 | Испытания в импульсном и стационарном потоке ионизирующего излучения электрорадиоизделий и радиоэлектронной аппаратуры, диагностического оборудования реакторных установок, контрольно-измерительного оборудования | 2021–2035 | Внебюджетные источники финансирования | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» | Реализация испытаний |
| 1.1.5 | Имитационные исследования радиационной стойкости конструкционных материалов ядерных и термоядерных реакторов на ускорителе | 2021–2035 | Федеральный проект № 4 «Разработка новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем» в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации» | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» | Отбор кандидатных материалов для новых реакторных установок |
| 1.1.6 | Автономные ядерные энергоисточники мощностью менее 300 МВт с внутризонным и выносным (внезонным) преобразованием энергии | 2023–2040 | Внебюджетные источники финансирования | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» | Разработка и создание АСММ (атомных станций малой мощности для труднодоступных регионов, включая задачу освоения Северного морского пути) |
| 1.1.7 | Проекты закрытой тематики АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» | 2023–2040 | Внебюджетные источники финансирования | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» |  |
| 1.1.8 | НИОКР в обоснование безопасного использования МБИР (Многофункционального быстрого исследовательского реактора) | 2020–2028 | Федеральный проект № 2 «Создание экспериментально-стендовой базы для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом» в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации» | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» | Реализация НИОКР |
| 1.1.9 | НИОКР в обоснование безопасного использования БН-1200М | 2014–2035 | Федеральный проект № 1 «Разработка технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерных циклом» в рамках комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации» | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» | Реализация НИОКР |
| 1.1.10 | Создание Центра доклинических исследований лекарственных средств | 2017–2026 | Федеральный бюджет по согласованию с Министерством здравоохранения РФ | МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России | Создание Центра |
| 1.1.11 | Создание современного фармацевтического производства изотопной продукции медицинского назначения на площадке АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» | 2019–2030 | Внебюджетные источники финансирования | АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» | В результате выполнения проекта будет создан и введен в эксплуатацию завод по производству радиофармпрепаратов в соответствии с требованиями EU GMP (далее – GMP-завод). |
| 1.1.12 | Запуск производства, доклинические, клинические исследования и регистрация инновационного препарата 177Lu-PSMA на площадке АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» | 2020–2027 | Внебюджетные источники финансирования | АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» | В рамках реализации мероприятий будет разработано и получено регистрационное удостоверение на новый РФЛП (единственное в РФ) с целью вывода 177Lu-PSMA на рынок в рамках достижения ключевых показателей эффективности проекта GMP-завода. |
| 1.1.13 | Расширение продуктовой линейки осколочных радионуклидов, образующихся при переработке облученных урановых мишеней в АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» | 2015–2030 | Внебюджетные источники финансирования | АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» | В результате осуществления проекта будет создан опытно-производственный участок выделения ксенона-133; улучшена технология выделения молибдена-99, в целях улучшения радиационной обстановки на площадке АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова»; разработана технологическая схема производства осколочного йода-131; будет введена в опытную эксплуатацию технологическая линия получения осколочного йода-131. |
| 1.1.14 | Создание центра облучения в АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» | 2014–2027 | Внебюджетные источники финансирования | АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» | Создание на площадке АО «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» центра облучения на основе ускорителя УЭЛ-10-10-С с целью увеличения объема оказываемых услуг и расширения сектора рынка услуг по стерилизации. |
| 1.1.15 | Развитие центра протонной терапии | 2017–2026 | Федеральный бюджет по согласованию с Министерством здравоохранения РФ | МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России | Реализация задач по развитию центра, повышение доступности и качества медицинской помощи |
| 1.1.16 | Создание и развитие Центра нейтронной терапии в МРНЦ им. А.Ф. Цыба | 2019–2028 | Внебюджетные источники финансирования | МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России | Реализация задач по развитию центра, повышение доступности и качества медицинской помощи |
| 1.1.17 | Развитие научной базы и исследовательской инфраструктуры для проведения исследований в области радиобиологии, радиоэкологии, применения генетических и радиационных технологий в сельском хозяйстве | 2025–2040 | Внебюджетные источники финансирования | НИЦ «Курчатовский институт» – ВНИИРАЭ | Развитие возможностей для проведения исследований |
| **1.2** | **Приоритет «Развитие технологий в области композитных материалов, сейсмологии, обеспечения безопасности и мониторинга окружающей среды, технологий и инновационных производств в других областях»** | | | | |
| 1.2.1 | Проекты закрытой тематики АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» | 2023-2040 | Внебюджетные источники финансирования | АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина»  (ГК «Ростех») |  |
| 1.2.2 | Создание административно-производственного комплекса ООО «Центр вихретокового контроля «Политест»» | 2019–2027 | Внебюджетные источники финансирования | ООО «Центр вихретокового контроля «Политест»» | Расширение производственных мощностей |
| 1.2.3 | Производство авиационных фильтров и других критических компонент авиационной техники | 2022–2030 | Внебюджетные источники финансирования | АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» | Изготовление и поставка импортозамещающих водяных и аэрозольных фильтров для иностранных воздушных судов |
| 1.2.4 | Создание системы сейсмического и инфразвукового мониторинга нового типа | 2024–2035 | Федеральный бюджет в рамках Госзадания по согласованию с Министерством науки и высшего образования РФ | ФИЦ ЕГС РАН | Создание детальной сети сейсмического и инфразвукового мониторинга в Арктике и приарктической зоне |
| 1.2.5 | Проекты закрытой тематики ФИЦ ЕГС РАН | 2025 | Федеральный бюджет в рамках Госзадания по согласованию с Министерством науки и высшего образования РФ | ФИЦ ЕГС РАН |  |
| 1.2.6 | Создание ситуационно-аналитического центра и подготовка связанного с данной областью персонала Органа регулирования ядерной и радиологической безопасности Арабской Республики Египет | 2020–2026 | Внебюджетные источники финансирования | ФГБУ «НПО «Тайфун» | Создание центра |
| 1.2.7 | Оценка воздействия наиболее потенциально опасных затопленных ЯРОО на окружающую среду в долгосрочной перспективе в условиях отсутствия мероприятий по реабилитации и исследование механизмов переноса радиоактивных веществ в районах затопления ЯРОО и прогноз распространения загрязнения в случае выхода радиоактивных веществ в окружающую среду | 2020–2026 | Федеральный бюджет по согласованию с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | ФГБУ «НПО «Тайфун» | Информация о радиационной обстановке в Арктике |
| 1.2.8 | Создание и развитие технологии мониторинга опасных геофизических процессов и явлений в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) | 2025–2030 | Федеральный бюджет по согласованию с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | ФГБУ «НПО «Тайфун» | Технология раннего предупреждения населения и органов власти о чрезвычайных ситуациях, связанных с опасными геофизическими процессами и явлениями в АЗРФ |
| **1.3** | **Приоритет «Инфраструктура для инновационного развития»** | | | | |
| 1.3.1 | Развитие Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) Калужской области на базе филиала ИАТЭ НИЯУ МИФИ в городе Обнинске | 2017–2040 | Внебюджетные источники финансирования | Фонд ИНТЦ | Обеспечение доступности преференциального режима для предприятий наукограда |
| 1.3.2 | Развитие Технопарка высоких технологий / ОЭЗ ТВТ на территории земельного участка на Киевском шоссе | 2025–2040 | Региональный бюджет в рамках Государственной программы «Экономическое развитие в Калужской области» (по согласованию) | Администрация города, АО «АИР», Правительство Калужской области | Расширение предложения доступных земельных участков, обеспеченных инфраструктурой |
| 1.3.3 | Создание и развитие промышленного технопарка в сфере электронной промышленности | 2022–2030 | Внебюджетные источники финансирования | ООО «Технопарк «Сигнал» | Расширение предложения доступных производственных помещений |
| 1.3.4 | Вовлечение в хозяйственный оборот, обеспечение инфраструктурой территории в районе газопровода вдоль улицы Университетская | 2027–2032 | Региональный бюджет в рамках Государственной программы «Экономическое развитие в Калужской области» (по согласованию) | Администрация города, Правительство Калужской области | Расширение предложения доступных земельных участков, обеспеченных инфраструктурой |
| **1.4** | **Приоритет «Поддержка инвестиционной и инновационной активности»** | | | | |
| 1.4.1 | Активизация работы Городского научно-технического совета (ГНТС), проведение ежегодных встреч и систематизация проблематики и проектов развития организаций-членов ГНТС | 2024–2040 | Муниципальный бюджет | ГНТС | Реализация совместных проектов предприятий и учреждений города в программах федерального уровня |
| 1.4.2 | Создание системы «одного окна» для взаимодействия с потенциальными инвесторами | 2025–2040 | Муниципальный бюджет,  Внебюджетные источники финансирования | Администрация города, АО «АИР» | Формирование эффективных механизмов работы с инвесторами и предпринимателями |
| 1.4.3 | Проведение бизнес-завтраков представителей инновационного малого и среднего бизнеса Обнинска с Главой Администрации города | 2025–2040 | Муниципальный бюджет,  Внебюджетные источники финансирования | Администрация города, Обнинская Торгово-промышленная палата, АНО «АГРО» | Формирование эффективных механизмов работы с инвесторами и предпринимателями |
| 1.4.4 | Создание региональной инвестиционной платформы для продвижения и поддержки инновационных проектов (стартапов) | 2025–2027 | Внебюджетные источники финансирования | АО «АИР» | Повышение наукоёмкости экономики города |
| 1.4.5 | Проведение ВДОХ – «Выставки достижений обнинского хозяйства» | 2025–2040 | Муниципальный бюджет,  Внебюджетные источники финансирования | АНО «АГРО», Администрация города, НПК | Активизация взаимодействия организаций-участников НПК между собой, с администрацией и жителями наукограда |
| **1.5** | **Приоритет «Инновации для городской среды»** | | | | |
| 1.5.1 | Проведение хакатонов, стратегических сессий, круглых столов по решению задач городского развития, цифровизации и оптимизации городских сервисов | 2025–2040 | Внебюджетные источники финансирования, муниципальный бюджет | АО «АИР» | Повышение качества городской среды посредством разработки новых подходов к развитию города |
| **2** | **Направление «Город-университет»** | | | | |
| Цель направления: обеспечение устойчивого роста качества человеческого капитала через образование, синхронизация образования и кадровых потребностей предприятий города. | | | | | |
| Этапы | | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 |  |
| Задачи | | 1. Создание инфраструктурных условий для получения непрерывного образования, а также необходимой инфраструктуры для построения кампуса мирового уровня.  2. Организационные мероприятия по синхронизации кадровых потребностей предприятий города и образования | 1. Синхронизация всех уровней образования и запросов рынка труда 2. Создание благоприятных условий для самореализации жителей города | 1. Обеспечение функционирования кампуса международного уровня 2. Привлечение на территорию талантливых молодых людей, ученых с мировым именем, лауреатов престижных премий, конкурсов из других регионов РФ и зарубежных стран |  |
| Показатели | | | | | |
| Число иностранных студентов, ежегодно проходящих обучение в ОбнинскТех (человек) | | Не менее 500 | Не менее 2000 | Не менее 10000 |  |
| Число иностранных специалистов, ежегодно участвующих в мультиязычных кросскультурных мероприятиях (человек) | | Не менее 500 | Не менее 2500 | Не менее 15000 |  |
| Количество созданных научно-образовательных лабораторий по перспективным направлениям новых бизнесов Госкорпорации «Росатом» (единиц) | | Не менее 5 | Не менее 10 | Не менее 30 |  |
| Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет | | Не менее 80% | Не менее 85% | Не менее 90% |  |
| Создание новых специальностей в ссузах и вузах по запросам предприятий | | Созданы механизмы синхронизации | Созданы новые специальности в ссузах и вузах | Механизмы работают и кадровые потребности удовлетворяются |  |
| Количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности (человек) | | Не менее 1500 | Не менее 1500 | Не менее 2000 |  |
| Доля участников, победителей и призеров олимпиад различного уровня от общего количество участников – обучающихся МБОУ г. Обнинска | | Не менее 35% | Не менее 35% | Не менее 40% |  |
| Количество международных мероприятий, проведенных за год (единиц) | | Не менее 3 | Не менее 5 | Не менее 7 |  |
|  | **Мероприятие/программа** | **Срок реализации** | **Источники финансирования** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемые результаты** |
| **2.1** | **Приоритет «Кампус мирового уровня»** | | | | |
| 2.1.1 | Создание кампуса мирового уровня в рамках проекта ОбнинскТех | 2025–2035 | Внебюджетные источники финансирования, федеральное финансирование по согласованию с Министерством образования и науки Российской федерации | ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Госкорпорация «Росатом» | Строительство общежития 2025-2027 гг., развитие территории ИАТЭ НИЯУ МИФИ, создание мирового центра подготовки кадров для атомной отрасли, объединяющий лучшие практики отрасли и опорных вузов Госкорпорации «Росатом» |
| 2.1.2 | Создание комплекса функциональных тренажеров всех цехов АЭС на базе ОбнинскТех. Исполнение тренажеров: 60% на компьютерах + 40% полномасштабных. | 2025–2028 | Внебюджетные источники финансирования | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | Действующий комплекс функциональных тренажеров всех цехов АЭС. |
| 2.1.3 | Установка полномасштабных референтных установок (на площадке университета или предприятий Госкорпорации «Росатом») | 2027–2034 | Внебюджетные источники финансирования | ГК «Росатом», ИАТЭ НИЯУ МИФИ | Появление референтных установок, практическое обучение студентов, бесшовная подготовка к будущему рабочему месту. |
| 2.1.4 | Строительство многофункционального образовательного конгресс-центра на 2000 человек с коворкингами, помещениями для точек питания, спортивными залами, цифровой библиотекой, кинотеатром | 2028–2030 | Внебюджетные источники финансирования, возможно использование механизма ГЧП | ГК «Росатом», ИАТЭ НИЯУ МИФИ | Созданы условия для реализации молодыми учеными не только научных, но и творческих, волонтерских, экологических и культурных проектов и инициатив, а также их вовлечение в соответствующие проекты, реализуемые Госкорпорацией Росатом |
| 2.1.5 | Строительство Университетской поликлиники при ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 2028–2034 | Внебюджетные источники финансирования, возможно использование механизма ГЧП | ГК «Росатом», ИАТЭ НИЯУ МИФИ | Обеспечение качественным медицинским обслуживанием учащихся и работников образовательного учреждения. |
| 2.1.6 | Создание диссертационного совета по приоритетным специальностям | 2025–2040 | - | ГНЦ РФ – ФЭИ, ИАТЭ НИЯУ МИФИ | Появление диссертационного совета в городе. |
| **2.2** | **Приоритет «Создание условий для непрерывного образования»** | | | | |
| 2.2.1 | Строительство детских дошкольных учреждений | 2026–2035 | Региональный бюджет (по согласованию),  муниципальный бюджет, | Администрация г. Обнинска | Исключение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях. |
| 2.2.2 | Строительство новых школ | 2026–2035 | Региональный бюджет (по согласованию) и внебюджетные источники финансирования | Администрация г. Обнинска | Увеличение доступности объектов образования |
| 2.2.3 | Капитальный ремонт школ | 2025–2040 | Федеральный бюджет в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» (по согласованию с Министерством просвещения РФ и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ), региональный бюджет (по согласованию),  муниципальный бюджет | Администрация г. Обнинска | Улучшение условий получения образования |
| 2.2.4 | Строительство Детской школы искусств в микрорайоне «Заовражье» | 2028 | Региональный бюджет (по согласованию) | Министерство культуры и туризма Калужской области, Администрация г. Обнинска | Расширение возможностей по получению дополнительного образования для детей. |
| 2.2.5 | Организация переподготовки по педагогическим специальностям на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ и синхронизацией программ обучения с существующими психолого-педагогическими классами | 2028–2033 | Региональный бюджет (по согласованию), внебюджетные источники финансирования | ИАТЭ НИЯУ МИФИ | Расширение числа специальностей, которые можно получить в Обнинске |
| 2.2.6 | Интеграция разных уровней образования для обеспечения качественного непрерывного образования | 2025–2033 | Муниципальный бюджет, Внебюджетные источники финансирования | Администрация г. Обнинска. Участники: вузы, колледжи, школы, научные организации, промышленные предприятия, технопарки, музеи, театры и другие учреждения | Согласованность системы дополнительного образования детей, кружкового и волонтерского движений, детских технопарков с программами по изучению специальностей, соответствующих приоритетным отраслям наукограда. Создание Предуниверситария ИАТЭ НИЯУ МИФИ для учеников 8–11 классов. |
| 2.2.7 | Программа стимулирования практиков к преподаванию | 2028–2040 | Муниципальный бюджет | Администрация  г. Обнинска, ВУЗы | Обеспечение образовательных организаций города кадрами |
| **2.3** | **Приоритет «Синхронизация образования и кадровых потребностей предприятий города»** | | | | |
| 2.3.1 | Реализация функций кадрового агентства в ЦЗН «Работа России» | 2025–2027 | Региональный бюджет (по согласованию) | ЦЗН «Работа России» | «Точечный», а не массовый поиск кадров |
| 2.3.2 | Реализация программ дополнительного и профессионального образования на базе ссузов и вузов по итогам консолидированных запросов от предприятий города | 2026–2040 | Внебюджетные источники финансирования | АО «АИР», предприятия города, образовательные организации города | Соответствие между спросом на трудовые ресурсы и программами подготовки и переподготовки специалистов |
| **2.4** | **Приоритет «Пространство реализации потенциала»** | | | | |
| 2.4.1 | Организация площадки для коммуникации горожан, поддержки активных городских сообществ и волонтерских движений на базе Агентства городского развития | 2025–2027 | Внебюджетные источники финансирования, муниципальный бюджет | Активные горожане, Администрация г. Обнинска | Разработка и проведение мероприятий, способствующих взаимодействию и сотрудничеству между горожанами, а также повышению уровня социальной сплоченности. |
| 2.4.2 | Организация городских лабораторий и профессиональных мастерских | 2028–2035 | Федеральный бюджет в рамках федеральной программы «Профессионалитет» (по согласованию с Министерством просвещения РФ), внебюджетные источники финансирования | ИАТЭ НИЯУ МИФИ, предприятия города, Администрация г. Обнинска | Развитие системы третьих мест и предоставление доступа к оборудованию для учащихся и других горожан |
| 2.4.3 | Развитие инновационного пояса малых и средних предприятий-партнеров Университета | 2034–2040 | Внебюджетные источники финансирования | АО «АИР», Администрация г. Обнинска, предприятия города | Ускорение процесса коммерциализации студенческих разработок, аутсорсинг производственных процессов «якорных предприятий» |
| 2.4.4 | Организация конкурсов профессионального мастерства (в том числе по приоритетным специальностям) | 2025–2040 | Муниципальный бюджет, Внебюджетные источники финансирования | Администрация г. Обнинска, ссузы, предприятия города | Популяризация СПО и рабочих специальностей, привлечение новых кадров в город |
| 2.4.5 | Организация ежегодного международного молодежного ядерного форума «Obninsk NEW» | 2025–2040 | Внебюджетные источники финансирования | ГК «Росатом» (АНО ДПО «Техническая Академия Росатома, АНО «Корпоративная Академия Росатома») | Проведение международных мероприятий, популяризация ядерного образования, Обнинска как научно-образовательного центра. |
| 2.4.6 | Строительство инновационного центра знаний | 2025-2026 | Муниципальный бюджет | Администрация г. Обнинска, МКУ «Городское строительство» | Лекториум, расположенный на территории между домами 129 и 137 по пр. Ленина (район ЖК «Циолковский») |
| 2.4.7 | Организация языковых курсов для иностранцев (в том числе профессиональные курсы) | 2026–2027 | Региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация г. Обнинска | Создание целевых программ языковой подготовки для обеспечения равных возможностей получения образования. |
| 2.4.8 | Организация института «наставничества» для школьников-мигрантов | 2025–2027 | Муниципальный бюджет | Администрация г. Обнинска | Выстраивание социальных контактов с представителями местного сообщества и более быстрая адаптация в новой культурной среде. |
| **3** | **Направление «Город для первых»** | | | | |
| Цель направления: Стратегической целью данного направления является эффективное развитие инфраструктуры наукограда – совокупности организаций и сообществ, определяющих уровень и качество жизни населения города | | | | | |
| **Этапы** | | **Этап 1** | **Этап 2** | **Этап 3** |  |
| Задачи | | 1. Разработка Стратегии для системной работы с общественными пространствами и архитектурным обликом города. 2. Развитие комплекса инженерной и транспортной инфраструктуры 3. «Быстрые победы» – реализация ключевых мероприятий, запланированных на этап 1 4. Актуализация и дополнение перечня мероприятий и приоритетов развития на этап 2 | 1. Реализация проектов капитального строительства культурных и спортивных объектов, капитальных ремонтов объектов и создание креативных пространств. 2. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой перспективных территорий развития г. Обнинск 3. Реализация системных мероприятий, запланированных к реализации на этап 2 4. Актуализация и дополнение перечня мероприятий и приоритетов развития на этап 3 | 1. Реализация системных мероприятий, запланированных к ежегодной реализации на территории г. Обнинска 2. Создание отдельных ключевых объектов, запланированных к реализации на этап 3 3. Подготовка предложений по развитию городской среды и инфраструктуры для включения в Стратегию на следующий период планирования |  |
| Показатели | | | | | |
| *Показатель индекса качества городской среды (баллы)* | | 228 | 235 | 250 |  |
| *Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (в среднем за период)* | | 56% | 64% | 70% |  |
| *Увеличение количества благоустроенных муниципальных общественных пространств (шт., накопленным итогом)* | | 5 | 15 | 25 |  |
| *Наполненность муниципальной ГИС-системы, актуализация информации* | | 40%, актуализация ежеквартально | 95%, актуализация ежемесячно | 100%, актуализация автоматизирована и происходит по мере поступления обновлений |  |
| *Общее число туристов (тыс. человек нарастающим итогом)* | | 149,28 | 183,96 | 211,554 |  |
|  | **Мероприятие/программа** | **Срок реализации** | **Источники финансирования** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемые результаты** |
| **3.1** | **Приоритет «Комфортный город»** | | | | |
| 3.1.1 | Строительство и эксплуатация наемных домов | 2028–2040 | Муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Строительство и эксплуатация домов социального (некоммерческого) найма позволит обеспечить жилыми площадями работников НПК, работников бюджетной сферы, преподавателей и студентов ОбнинскТех |
| 3.1.2 | Разработка стратегии развития общественных пространств | 2025–2026 | Муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Документ, задающий основные правила и этапность развития общественных пространств в городе и синхронизирующий мероприятия по благоустройству с прочими мероприятиями на территориях общественных пространств. |
| 3.1.3 | Разработка дизайн-кода города | 2025–2027 | Муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Разработка и принятие документа, содержащего набор рекомендаций по организации визуального языка города |
| 3.1.4 | Строительство набережной реки Протвы | 2025–2027 | Федеральный бюджет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»(по согласованию Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ), муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска | Создание благоустроенного общественного пространства, связывающего части города вдоль реки |
| 3.1.5 | Благоустройство и реконструкция городских общественных пространств (парков, скверов, бульваров) | 2025–2040 | Федеральный бюджет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»(по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ), региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Благоустроенная и благоприятная, комфортная среда придомовых и общественных территорий. Комфортные условия проживания и проведения досуга населения |
| 3.1.6 | Обновление малых архитектурных форм в городских общественных пространствах | 2025–2040 | Муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска | Ремонт и точечная замена МАФ в городских пространствах |
| 3.1.7 | Модернизация детских и спортивных площадок | 2025–2040 | Муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска | Создание комфортных условий и возможности пользования современной инфраструктурой в шаговой доступности |
| 3.1.8 | Разработка и реализация проекта архитектурной подсветки зданий | 2026–2030 | Муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Формирование привлекательного облика города и повышение безопасности |
| 3.1.9 | Развитие инфраструктуры для созданий инклюзивной городской среды | 2025–2028 | Региональный бюджет в рамках государственной программы Калужской области «Доступная среда в Калужской области») (по согласованию) | Администрация города Обнинска | Повышение доступности городской среды для маломобильных горожан, увеличение доступности для передвижений на СИМ |
| 3.1.10 | Строительство многофункционального культурного центра с библиотекой в жилом районе «Заовражье» | 2029–2031 | Внебюджетные источники финансирования, возможно применение механизма ГЧП | Администрация города Обнинска | Повышение доступности социальных услуг для жителей нового района |
| 3.1.11 | Создание креативной лаборатории «Город первых» (реконструкция «Дома офицеров») | 2028-2030 | Региональный бюджет (по согласованию) муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска | Создание пространства для коммуникации на базе ГДК «Дом офицеров» |
| 3.1.12 | Реконструкция и капитальный ремонт здания «Дома учёных» | 2025–2028 | Региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Модернизация инфраструктуры и ремонт помещений «Дома ученых» |
| 3.1.13 | Капитальный ремонт «Креативное пространство - Дача Морозовой», Пирогова, д. 1 | 2028 | Федеральный бюджет в рамках федерального проекта «Придумано в России») (по согласованию с Министерством культуры РФ), региональный бюджет (по согласованию) | Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области, Администрация города Обнинска | Капитальный ремонт в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объекту культурного наследия с целью формирования объекта туристического показа |
| 3.1.14 | Капитальный ремонт МБУ «ГДК» | 2028-2030 | Федеральный бюджет в рамках Федерального проекта «Культурная среда» (по согласованию с Министерством культуры РФ), региональный бюджет (по согласованию),  муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Капитальный ремонт помещений здания, ремонт фасада здания |
| 3.1.15 | Капитальный ремонт Кинотеатра «Мир» | 2028 | Федеральный бюджет в рамках Федерального проекта «Культурная среда» (по согласованию с Министерством культуры РФ), региональный бюджет (по согласованию),  муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Капитальный ремонт помещений здания, ремонт фасада здания |
| 3.1.16 | Реконструкция Дома культуры ФЭИ, с созданием концертного зала-трансформера | 2030 | Федеральный бюджет в рамках Федерального проекта «Культурная среда» (по согласованию с Министерством культуры РФ), региональный бюджет (по согласованию),  муниципальный бюджет Внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска, ГНЦ РФ – ФЭИ | Реконструкция ДК ФЭИ с изменением существующей планировочной структуры здания с целью создания трансформирующегося концертного зала |
| 3.1.17 | Благоустройство Молодежного пространства - Музей Стрит-арта под открытым небом | 2026 | Внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска | Создание открытой площадки и создание инфраструктурных решений для возможности организации музея стрит-арта |
| 3.1.18 | Строительство театрального центра | 2035 | Федеральный бюджет (по согласованию с Министерством культуры РФ), региональный бюджет в рамках Государственной программы Калужской области «Развитие культуры в Калужской области» (по согласованию) | Министерство культуры Калужской области, Администрация города Обнинска | Строительство здания соответствующего функционала с возможностью проведения мероприятий городского масштаба |
| 3.1.19 | Создание художественных мастерских | 2025–2027 | Внебюджетные источники финансирования, муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Создание помещений, возможных для аренды либо свободного пользования с целью работы в творческой сфере |
| 3.1.21 | Создание сети общественных санитарных комнат | 2026–2027 | Муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска, частный инвестор | Повышение комфортности городской среды |
| 3.1.22 | Создание центра по работе с бездомными животными | 2030 | Внебюджетные источники финансирования | НКО, частный инвестор | Создание места для содержания и работы с бездомными животными, повышение безопасности городской среды |
| 3.1.23 | Создание креативного пространства в водонапорной Башне в Старом городе | 2027 | Внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска, частный инвестор | Реконструкция и новое строительство, создание современной креативной площадки с коммерческим наполнением |
| 3.1.24 | Развитие инфраструктуры для организации ярмарочных пространств в креативных местах города | 2028–2030 | Внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска, АНО «АГРО» | Инфраструктурное обеспечение ярмарочных пространств |
| 3.1.25 | Интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в работу в сфере услуг через создание кафе с персоналом с ограниченными возможностями здоровья | 2024–2030 | Внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска, частный инвестор | Инклюзивная среда и возможность трудоустройства для людей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3.1.26 | Создание велосипедного и пешеходного городского каркаса включая велосипедную и пешеходную инфраструктуру для ключевых городских маршрутов | 2028–2030 | Федеральный бюджет в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ), муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска, частный инвестор | Создание связной сети пешеходных и велосипедных маршрутов на территории города, повышение уровня благоустройства |
| **3.2** | **Приоритет «Умный и безопасный город»** | | | | |
| 3.2.1 | Создание единого городского информационного портала и мобильного приложения (Цифровое пространство города) для коммуникации горожан. | 2025–2027 | Муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска | Увеличение степени осведомленности жителей и туристов о городских событиях |
| 3.2.2 | Разработка муниципальной геоинформационной системы (ГИС); техническое сопровождение | 2025–2040 | Муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска | Определение частной подрядной организации, осуществляющей создание муниципальной ГИС, написание технической спецификации, наполнения и определение периодичности наполнения ГИС. |
| 3.2.3 | Разработка программы по повышению безопасности дорожного движения и снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях | 2025–2040 | Федеральный бюджет в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (по согласованию с Министерством транспорта РФ), региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Реализация мероприятий в рамках программы позволили снизить смертность в дорожно-транспортных происшествиях, а также сократить число аварийных ситуаций |
| 3.2.4 | Разработка и внедрение интеллектуальной транспортной системы на территории Обнинска | 2025–2035 | Региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Внедрение интеллектуальной транспортной системы позволило оптимизировать нагрузку на дорожную инфраструктуру и точечно выявлять проблемные участки дорожной сети города |
| 3.2.5 | Обновление устаревшего оборудования и программного обеспечения систем городского видеонаблюдения | 2025–2040 | Федеральный бюджет в рамках проекта «Умный город» (по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ), региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» | Обновление и замена видеокамер |
| 3.2.6 | Организация бесплатного доступа к сети Wi-Fi в ключевых общественных пространствах города | 2026–2028 | Муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска, Частный инвестор | Повышение доступности сети Интернет |
| 3.2.7 | Строительство «умных остановок» общественного транспорта | 2025–2030 | Муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска | Строительство остановочных павильонов, повышение комфортности городской среды |
| **3.3** | **Приоритет «Здоровый город»** | | | | |
| 3.3.1 | Ремонт (реконструкция) стрелкового тира | 2025–2026 | Внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска | Увеличена доступность занятий спортом. |
| 3.3.2 | Строительство и реконструкция двух футбольных полей и футбольного манежа | 2028–2030 | Федеральный бюджет в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» (по согласованию с Министерством спорта РФ), региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Созданы новые точки массового спорта, увеличена доля горожан, регулярно занимающихся спортом |
| 3.3.3 | Строительство зала тяжелой атлетики | 2028–2029 | Федеральный бюджет в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» (по согласованию с Министерством спорта РФ), региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Увеличена доступность занятий профессиональным спортом. |
| 3.3.4 | Ремонт (реконструкция) открытого бассейна | 2028–2030 | Федеральный бюджет в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» (по согласованию с Министерством спорта РФ), региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Увеличена доступность занятий любительским спортом. |
| 3.3.5 | Строительство универсального спортивного зала с трибунами на 3 000 мест | 2028–2030 | Федеральный бюджет в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» (по согласованию с Министерством спорта РФ), региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска | Улучшена доступность занятия массовым и профессиональным спортом |
| 3.3.6 | Строительство городского горнолыжного комплекса | 2027–2029 | Внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска | Увеличена доступность спортивных объектов |
| 3.3.7 | Строительство «Ледовой арены» | 2025–2027 | Внебюджетные источники финансирования | Частный инвестор | Увеличена доступность спортивных объектов |
| 3.3.8 | Строительство международного центра спортивной гимнастики | 2028–2032 | Федеральный бюджет в рамках федерального проекта «Развитие спорта высших достижений» (по согласованию с Министерством спорта РФ), региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска, Министерство спорта Калужской области | Появление объекта профессиональной спортивной инфраструктуры. Создана возможность проведения международных соревнований |
| 3.3.9 | Организация ежегодных городских спортивных мероприятий | 2024–2040 | Муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Увеличена доля горожан, регулярно занимающихся спортом |
| 3.3.10 | Создание дома-интерната для престарелых и инвалидов | 2025–2027 | Региональный бюджет в рамках Государственной программы Калужской области «Социальная поддержка граждан в Калужской области») (по согласованию) | Администрации города Обнинска | Увеличена доля горожан, получивших социальную поддержку |
| 3.3.11 | Создание физкультурно-оздоровительного объекта (Обнинские термы) | 2026–2029 | Внебюджетные источники финансирования | Частный инвестор | Рост доступности занятий оздоровительным спортом |
| 3.3.12 | Адаптация объектов социальной инфраструктуры для людей с особенностями возможностей здоровья и маломобильных граждан | 2025–2028 | Муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска | 100% оснащение объектов социальной инфраструктуры для людей с особенностями возможностей здоровья и маломобильных граждан |
| 3.3.13 | Строительство универсальной спортивной площадки в Городском парке (футбол, баскетбол) | 2025–2026 | Региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска, частный инвестор | Создан новый открытый объект для занятий спортом, увеличена доля горожан, регулярно занимающихся спортом |
| **3.4** | **Приоритет «Городское хозяйство»** | | | | |
| 3.4.1 | Комплексная модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Обнинск | 2024–2028 | Финансирование в рамках концессионного соглашения с АО «РиР» | АО «РиР», Администрации города Обнинск | Модернизация систем с целью повышения эффективности работы |
| 3.4.2 | Переподключение потребителей от АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» к системам тепло- и водоснабжения АО «РиР» | 2024–2028 | Финансирование в рамках концессионного соглашения с АО «РиР» | АО «РиР», АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», Администрации города Обнинск | Подключение потребителей к существующему концессионному соглашению |
| 3.4.3 | Строительство нового водозабора | 2026–2031 | Федеральный бюджет в рамках федерального проекта «Чистая вода» (по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ), региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска, АО «РиР» | Строительство водозабора |
| 3.4.4 | Разработка и реализация программы модернизации системы дождевой канализации, в т. ч. внедрение элементов зеленой инфраструктуры | 2025–2030 | Муниципальный бюджет, тарифная выручка | Администрация города Обнинска, МАУ «Благоустройство» | Модернизация и создание ливневой канализации, внедрение элементов зеленой инфраструктуры |
| 3.4.5 | Развитие наружного освещения города Обнинска, реконструкция и строительство сетей и опор уличного освещения | 2025–2040 | Муниципальный бюджет | МП «Горэлектросети» | Реконструкция и строительство опор освещения, повышение уровня безопасности |
| 3.4.6 | Модернизация канализационных очистных сооружений | 2025–2028 | Финансирование в рамках концессионного соглашения с АО «РиР» | Администрация города Обнинска, АО «РиР» | Увеличение эффективности работы очистных сооружений |
| 3.4.7 | Строительство инженерных сетей, обеспечивающих зону инновационного развития в районе Киевского шоссе | 2028–2035 | Федеральный бюджет (по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ), Региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска, АО «РиР», муниципальные предприятия коммунального комплекса | Комплексное обеспечение площадки инженерными сетями |
| 3.4.8 | Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой территорий перспективной застройки и новых присоединенных территорий г. Обнинск | 2028–2040 | Федеральный бюджет (по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ), Региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска, АО «РиР», муниципальные предприятия коммунального комплекса | Подведение транспортной и инженерной инфраструктуры к территориям перспективной застройки |
| 3.4.9 | Реконструкция Северного въезда в город | 2025–2027 | Федеральный бюджет в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках реконструкции Киевского шоссе), Внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска, АВТОДОР, частный инвестор | Реорганизация УДС с целью оптимизации транспортных потоков |
| 3.4.10 | Строительство Южного въезда в город | 2028–2030 | Федеральный бюджет в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках реконструкции Киевского шоссе), Внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска, ООО «АВТОДОР», частный инвестор | Реорганизация УДС и строительство развязки с целью оптимизации транспортных потоков |
| 3.4.11 | Ремонт, реконструкция и поддержание в нормативном состоянии полотна улично-дорожной сети города, на основании комплексного отслеживания состояния улично-дорожной сети | 2025–2030 | Федеральный бюджет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ), региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Улучшение состояния дорожного полотна и благоустройства городских улиц |
| 3.4.12 | Строительство дороги по улице В. Малых в жилом районе «Заовражье» | 2028–2029 | Федеральный бюджет в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ), региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Улучшение состояния дорожного полотна и благоустройства городских улиц |
| 3.4.13 | Строительство автодороги «Обнинск-Кабицино-Лапшинка» – продолжение ул. Курчатова | 2025–2028 | Федеральный бюджет в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда»( по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ), региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Повышение уровня доступности территории севернее газопровода: Кабицыно и ИАТЭ НИЯУ МИФИ |
| 3.4.14 | Строительство транспортной, пешеходной инфраструктуры, связывающей территорию города с ул. Университетская и кампусом ИАТЭ НИЯУ МИФИ | 2028–2035 | Федеральный бюджет в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» (по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ), региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Повышение уровня связности УДС и обеспечение вариативности в распределении транспортных потоков |
| 3.4.15 | Реконструкция наземных пешеходных переходов через ж/д пути в границах города Обнинск | 2025–2030 | Внебюджетные источники финансирования | ОАО «РЖД» | Повышение пешеходной связности |
| 3.4.16 | Реконструкция зданий ж/д вокзала и автостанции Обнинск | 2025–2030 | Внебюджетные источники финансирования | ОАО «РЖД», Администрация города Обнинска | Повышение пропускной способности существующей станции |
| 3.4.17 | Реорганизация улично-дорожной сети с целью оптимизации парковочных пространств | 2025–2030 | Муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Изменение параметров УДС с целью реорганизации парковочного пространства и снижения загруженности парковочных пространств |
| **3.5** | **Приоритет «Город с развитой туристской инфраструктурой»** | | | | |
| 3.5.1 | Реконструкция объекта культурного наследия школы-колонии «Бодрая жизнь» | 2028–2032 | Федеральный бюджет в рамках Федерального проекта «Культурная среда» (по согласованию с Министерством культуры РФ), внебюджетные источники финансирования | Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области, Администрация города Обнинска | Создание новой точки притяжения культурного туризма |
| 3.5.2 | Создание сети туристических маршрутов для территории Северной агломерации, включающих центр агломерации Обнинск, а также Жуковский, Малоярославецкий и Боровский районы | 2025–2027 | Муниципальный бюджет | АНО «АГРО», Администрация города Обнинска | Разработка маршрутной сети позволяет проектировать загрузку туристических объектов и перераспределять потоки с целью равномерной загрузки туристической инфраструктуры |
| 3.5.3 | Разработка системы туристской навигации в г. Обнинске и на планируемом пути туриста севера Калужской области. | 2025–2027 | Муниципальный бюджет | ТИЦ «Калужский край», АНО «АГРО» | Создана единая система навигации для организации пути туриста, за счет понятной навигации увеличен туристический поток |
| 3.5.4 | Создание сети пешеходных треков (туристические, спортивные, экотропы, тропа научного туризма) | 2025–2027 | Региональный бюджет в рамках Государственной программы Калужской области «Развитие туризма в Калужской области»(по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Создана система пешеходных рекреационных маршрутов, увеличена туристическая привлекательность города |
| 3.5.5 | Капитальный ремонт Комплекса музея истории города Обнинска | 2027–2030 | Региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Отреставрирована ключевая точка притяжения культурно-познавательного туризма |
| 3.5.6 | Создание визит-центра во флигеле «Усадьба Турлики-Михайловское» | 2027–2030 | Федеральный бюджет в рамках Федерального проекта «Придумано в России» (по согласованию с Министерством культуры РФ), региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Создан туристский информационный центр, предоставляющий информацию о туристических объектах и распределяющий туристические потоки по территории города |
| **3.6** | **Приоритет «Экологичный город»** | | | | |
| 3.6.1 | Очистка реки Протвы в границах городского округа «Город Обнинск» | 2025–2027 | Федеральный бюджет в рамках Федерального проекта «Чистая вода» (по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ), региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования | Министерство природы, Администрация города Обнинска, частный инвестор | Повышение уровня экологической безопасности, снижение риска подтоплений прибрежных территорий |
| 3.6.2 | Обновление парка городского общественного транспорта, в том числе переход на электротранспорт | 2032–2035 | Федеральный бюджет (по согласованию), региональный бюджет (по согласованию), муниципальный бюджет | Администрация города Обнинска | Снижение вредных выбросов, повышение качества обслуживания на общественном транспорте, снижение издержек на содержание транспорта |
| 3.6.3 | Создание сети электрозаправочных станций, в т. ч. сопутствующее развитие электросетевого хозяйства г. Обнинска | 2024–2030 | Внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска, частный инвестор | Увеличение доли электрических автомобилей, повышение качества воздуха в городе |
| 3.6.4 | Модернизация мусоросортировочного комплекса: расширение номенклатуры извлекаемых вторичных материальных ресурсов | 2025–2030 | Внебюджетные источники финансирования | Региональный экологический оператор Калужской области, частный инвестор, Администрация города Обнинска | Увеличение доли перерабатываемых материалов, увеличение степени экологической устойчивости города |
| 3.6.5 | Развитие сети эко-центров | 2025–2030 | Внебюджетные источники финансирования | Администрация города Обнинска, частный инвестор | Увеличение вовлеченности в эко-инициативы |