## перечень МКД
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Обнинска от _10.05.2016 № _684-п____
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД * | [6 empty] | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[18 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[13 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | город | Обнинск | улица | Калужская | 10 |  |  | 1988 |  | панел | 9 | 2 | 5280.7 | 4136.1 | 4136.1 | 208 | 4400000 | 0 | 0 | 0 | 4400000 | 1063.8041 | 11424 | 4 кв.2018
2 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 8 |  |  | 1988 |  | панел | 9 | 3 | 7360.9 | 5668 | 5668 | 310 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 6600000 | 1164.4319 | 11424 | 4 кв.2018
3 | город | Обнинск | улица | Аксенова | 9 |  |  | 1977 |  | кирпич | 12 | 1 | 3880.3 | 2303.8 | 2108.7 | 184 | 1453413 | 0 | 0 | 0 | 1453413 | 630.8764 | 11424 | 4 кв.2018
4 | город | Обнинск | улица | Жолио-Кюри | 1 |  |  | 1960 |  | кирпич | 4 | 3 | 2181.3 | 2032.3 | 1456.5 | 73 | 6237880 | 0 | 0 | 0 | 6237880 | 3069.3697 | 11424 | 4 кв.2018
5 | город | Обнинск | улица | Красных Зорь | 29 |  |  | 1962 |  | кирпич | 4 | 4 | 2989.5 | 2768.7 | 2632 | 115 | 8549098 | 0 | 0 | 0 | 8549098 | 3087.7661 | 11424 | 4 кв.2018
6 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 2 |  | А | 1962 |  | кирпич | 4 | 4 | 2776.2 | 2559.4 | 2473.6 | 126 | 7939121 | 0 | 0 | 0 | 7939121 | 3101.9462 | 11424 | 4 кв.2018
7 | город | Обнинск | улица | Победы | 19 |  |  | 1963 |  | кирпич | 4 | 2 | 1441.2 | 934.7 | 801.4 | 86 | 4894782 | 0 | 0 | 0 | 4894782 | 5236.7412 | 11424 | 4 кв.2018
8 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 34 |  |  | 1979 |  | кирпич | 9 | 5 | 11687.7 | 9988 | 9128.1 | 418 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 1001.2014 | 11424 | 4 кв.2018
9 | город | Обнинск | улица | Калужская | 9 |  |  | 1981 |  | панель | 9 | 3 | 6605.1 | 5630.8 | 4695.7 | 287 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 1065.5679 | 11424 | 4 кв.2018
10 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 77 |  |  | 1995 |  | панель | 5 | 4 | 3467.6 | 2984.3 | 2984.3 | 129 | 2341421 | 0 | 0 | 0 | 2341421 | 784.5796 | 11424 | 4 кв.2018
11 | город | Обнинск | улица | Заводская | 13 |  |  | 1976 |  | кирпич | 9 | 4 | 8237.4 | 7523.4 | 7523.4 | 144 | 6520000 | 0 | 0 | 0 | 6520000 | 866.6294 | 11424 | 4 кв.2018
12 | город | Обнинск | улица | Заводская | 15 |  |  | 1975 |  | кирпич | 9 | 4 | 8197.8 | 7494.2 | 7494.2 | 144 | 6520000 | 0 | 0 | 0 | 6520000 | 870.0061 | 11424 | 4 кв.2018
13 | город | Обнинск | улица | Королева | 18 |  |  | 1974 |  | кирпич | 5 | 6 | 4624.8 | 4148.7 | 4054.4 | 145 | 3334000 | 0 | 0 | 0 | 3334000 | 803.6252 | 11424 | 4 кв.2018
14 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 82 |  |  | 1981 |  | кирпич | 12 | 1 | 4981.2 | 4417 | 4031.9 | 167 | 2210981 | 0 | 0 | 0 | 2210981 | 500.5617 | 11424 | 4 кв.2018
15 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 43 |  |  | 1983 |  | панель | 9 | 3 | 7102.8 | 6174 | 5792.2 | 249 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 971.8173 | 11424 | 4 кв.2018
16 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 23 |  |  | 1983 |  | панель | 9 | 5 | 10523.4 | 9049.5 | 8525.5 | 349 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 663.0201 | 11424 | 4 кв.2018
17 | город | Обнинск | улица | Железнодорожная | 1 |  |  | 1939 |  | кирпич | 2 | 2 | 477.2 | 445.6 | 221.4 | 35 | 1812360 | 0 | 0 | 0 | 1812360 | 4067.2352 | 11424 | 4 кв.2018
18 | город | Обнинск | улица | Пушкина | 1/3 |  |  | 1950 |  | кирпич | 3 | 2 | 1282 | 1171.8 | 1171.8 | 34 | 3026880 | 0 | 0 | 0 | 3026880 | 2583.1029 | 11424 | 4 кв.2018
19 | город | Обнинск | улица | Аксенова | 12 |  |  | 1989 |  | панели | 9 | 3 | 7807.1 | 6440.8 | 6136.6 | 285 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 931.5613 | 11424 | 4 кв.2018
20 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 51 |  |  | 1985 |  | панели | 9 | 3 | 7204.8 | 6254.4 | 5939.3 | 311 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 959.3246 | 11424 | 4 кв.2018
21 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 27 |  |  | 1986 |  | кирпич | 9 | 2 | 9713 | 6608.2 | 5603.9 | 510 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 605.3086 | 11424 | 4 кв.2018
22 | город | Обнинск | улица (тип) | Курчатова | 40 |  |  | 1989 |  | панели | 9 | 1 | 7899.2 | 5542.3 | 4854.8 | 334 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 360.861 | 11424 | 4 кв.2018
23 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 99 |  |  | 1973 |  | кирпич | 9 | 6 | 10133.8 | 9877.6 | 9425.6 | 476 | 2347948 | 0 | 0 | 0 | 2347948 | 237.7043 | 11424 | 4 кв.2018
Итого по МО "Город Обнинск" | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | 73 | 135855 | 114153.6 | 106859.4 | 5119 | 114187884 | 0 | 0 | 0 | 114187884 | 1000.3003 | 11424 | Х

## виды ремонта
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Обнинска от _10.95.2016 № 684-п____
Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ
№ п\п | Адрес МКД * | [6 empty] | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт отмостки | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  | Устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | [9 empty] | Разработка проектной документации в случаях, установленных законодательством | Проведение государственнной экспертизы проектной документации в случаях, уставновленных законодательством
| тип муниципального образования | наименование муниципального образования | улица (тип) | наименование улицы | дом | корпус | литера |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | канализация | система централизованного отопления | система газоснабжения | система электро- снабжения | [17 empty] | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | теплоснабжения |  | электроснабжения |  | газоснабжения
[8 empty] | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | город | Обнинск | улица | Калужская | 10 |  |  | 4400000 | [6 empty] | 2 | 4400000
2 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 8 |  |  | 6600000 | [6 empty] | 3 | 6600000
3 | город | Обнинск | улица | Аксенова | 9 |  |  | 1453413 | [8 empty] | 515.7 | 1453413
4 | город | Обнинск | улица | Жолио-Кюри | 1 |  |  | 6237880 | 1170520 |  | 1170520 | 2917768 |  | 979072
5 | город | Обнинск | улица | Красных Зорь | 29 |  |  | 8549098 | 1604214 |  | 1604214 | 3998839 |  | 1341831
6 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 2 |  | А | 7939121 | 1489753 |  | 1489753 | 3713523 |  | 1246092
7 | город | Обнинск | улица | Победы | 19 |  |  | 4894782 | 773371 | 773371 | 773371 | 1927789 |  | 646880
8 | город | Обнинск | улица | Энгельса | 34 |  |  | 10000000 | [6 empty] | 5 | 10000000
9 | город | Обнинск | улица | Калужская | 9 |  |  | 6000000 | [6 empty] | 3 | 6000000
10 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 77 |  |  | 2341421 | [8 empty] | 808.1 | 2341421
11 | город | Обнинск | улица | Заводская | 13 |  |  | 6520000 | [6 empty] | 4 | 6520000
12 | город | Обнинск | улица | Заводская | 15 |  |  | 6520000 | [6 empty] | 4 | 6520000
13 | город | Обнинск | улица | Королева | 18 |  |  | 3334000 | 840000 | 1240000 | 964000 | [20 empty] | 1 | 80000 | 1 |  | 210000
14 | город | Обнинск | проспект | Маркса | 82 |  |  | 2210981 | [8 empty] | 784.5 | 2210981
15 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 43 |  |  | 6000000 | [6 empty] | 3 | 6000000
16 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 23 |  |  | 6000000 | [6 empty] | 3 | 6000000
17 | город | Обнинск | улица | Железнодорожная | 1 |  |  | 1812360 | [12 empty] | 597 | 1719360 | 93000
18 | город | Обнинск | улица | Пушкина | 1/3 |  |  | 3026880 | [12 empty] | 1051 | 3026880
19 | город | Обнинск | улица | Аксенова | 12 |  |  | 6000000 | [6 empty] | 3 | 6000000
20 | город | Обнинск | улица | Гагарина | 51 |  |  | 6000000 | [6 empty] | 3 | 6000000
21 | город | Обнинск | улица | Курчатова | 27 |  |  | 4000000 | [6 empty] | 2 | 4000000
22 | город | Обнинск | улица (тип) | Курчатова | 40 |  |  | 2000000 | [6 empty] | 1 | 2000000
23 | город | Обнинск | проспект | Ленина | 99 |  |  | 2347948 | [8 empty] | 1766.4 | 2347948
Итого по МО "Город Обнинск" | [7 empty] | 114187884 | 5877858 | 2013371 | 6001858 | 12557919 | 0 | 4213875 | 36 | 70040000 | 3874.7 | 8353763 | 0 | 0 | 1648 | 4746240 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80000 | 1 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* - многоквартирный дом
91124232
| , | Убрали 4 лифта АКСЕНОВА! -8160000,получилось-132 465 332руб, и оставили кровлю по Ленина4/3- стоим была заложена в предыдущем постановлении,и добавили 2 лифта попо Маркса,122 - стоимость их 4106485
Вместо ; лифтов Аксенова,18, 4шт -вставили 2 лифта по Маркса,122 из краткосрочного плана на 16-17 годы!!!!

## показатели
Приложение № 3 к постановлению Администрации города Обнинска от 10.05.2016 № __684-п____
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД *, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого по МО "Город Обнинск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018 | 135855 | 5119 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 114187884 | 114187884
1 | Итого по МО "Город Обнинск" | 135855 | 5119 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 114187884 | 114187884
* - многоквартирный дом