ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов

инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2018 год

- Результаты, достигнутые за 2018 год на основании индикаторов Программы

  - Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города             Обнинска» по итогам 2018 года

Индикаторы по итогам реализации программы за 2018  год отсутствуют.

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

Планомерно продолжить работы по  реализации 2-го этапа прокладки магистрального самотечного  коллектора  в соответствии с принятой технологией, начатые в 2015 году.     В состав  данного этапа входит строительство самотечного канализационного коллектора    от  ул. Комсомольская - ул. Красных Зорь из железобетонных труб с полиэтиленовым чехлом Ду 1200 мм, протяженностью по проекту 1054,0 м.

В 2018 году выполнены следующие работы: расконсервация котлованов № 36 и № 35; проложено 122,6 м коллектора тоннелепроходческим комплексом AVN-1200 TB от строительного котлована №36 до строительного котлована № 35; котлован № 36 переоборудован                      в смотровой колодец; консервация котлованов №  35 и 32.

Продолжение работ по строительству коллектора позволит создать условия для приведения системы водоотведения и очистки    в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

Высокая активность и эффективность работы соисполнителей Программы позволила успешно реализовать мероприятие  «Строительство магистрального хозфекального коллектора».

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 2500,0 | 2471,4 | 98,9 |
| Федеральный бюджет | 32200,0 | 31832,4 | 98,9 |
| Областной бюджет | 14466,7 | 14301,5 | 98,9 |
| Итого | 49166,7 | 48605,3 | 98,9 |

  - Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов

инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2018 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Строительство магистрального хозфекального коллектора | МКУ "Городское строительство" | 49166,7 | 48605,3 | 98,9 | 32200,0 | 31832,4 | 14466,7 | 14301,5 | 2500,0 | 2471,4 | Выполненные работы были закрыты и профинансированы по фактическому исполнению |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 49166,7 | 48605,3 | 98,9 | 32200,0 | 31832,4 | 14466,7 | 14301,5 | 2500,0 | 2471,4 | X |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

Отсутствуют.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

5.1. Постановлением  № 391-п  от 15.03.2018 в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35.

5.2.  Постановлением  №  797-п  от 21.05.2018 в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 (в ред. от 27.02.2018 № 04-40  и от 24.04.2018 № 01-42).

5.3. Постановлением   № 87-п от 25.01.2019 в программу внесены изменения, связанные с:

- новой  редакцией  раздела  1 Программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»,  раздела  3 Программы «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» ;

- внесением изменений в  раздел 2 Программы  «Цели и задачи муниципальной программы»;

- приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным с решением  Обнинского  городского  Собрания   от 12.12.2017    № 01-35  (в редакции от 25.12.2018 № 01-49) и показатели 2019-2021 годов  и  от 11.12.2018  № 01-48

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2018 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятие 1. Строительство магистрального хозфекального коллектора | 1,0 | х | тыс.руб. | 49166,7 | 48605,3 | 0,989 | 0,996 |
|  |  |  | К1=0,5х1+0,4х0,989+0,1х1=0,996 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | И=1,0 х 0,996 = 0,996 | 0,996 |

Начальник отдела развития инженерной

инфраструктуры 		                                                                                                   А.Я.Чернов

Исп. Молчанова Н.А.

3962097