Приложение  к постановлению

Администрации  города  Обнинска

от 16.08.2023 № 1998-п .

План мероприятий по переходу на новую систему управления муниципальными программами муниципального образования «Город Обнинск»

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение муниципального правового акта, регламентирующего правила разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск» (далее – Порядок), с учетом перехода на новую систему управления государственными (муниципальными) программами (проектно-процессная структура программ) | Трунова В.В., Лемешенко Д.П., Помещикова С.А. | 31.12.2023 |
| 2. | Представление предложений для разработки и формирования Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», действующих с 01.01.2025 года (далее – Перечень). Включение в Перечень муниципальной программы в сфере развития транспортной инфраструктуры города Обнинска | Ананьев Г.Е., Попова Т.С., Козлов А.П., Раудуве И.В., Еремина А.В., ответственные исполнители муниципальных программ | 31.12.2023 |
| 3. | Разработка и утверждение муниципального правового акта об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», действующих с 01.01.2025 года | Трунова В.В. Лемешенко Д.П. Помещикова С.А. | 15.04.2024 |
| 4. | Разработка и направление на согласование в соответствии с утвержденным Порядком проектов муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», планируемых к реализации с 01.01.2025 года | Ананьев Г.Е., Попова Т.С., Козлов А.П., Раудуве И.В., ответственные исполнители муниципальных программ | 12.07.2024 |
| 5. | Согласование проектов муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», действующих с 01.01.2025 года | Трунова В.В. Лемешенко Д.П. Помещикова С.А., | 01.10.2024 |
| 6. | Направление проектов муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ в Обнинское городское Собрание в соответствии с решением от 31.01.2017 № 03-25 «Об утверждении Порядка рассмотрения Обнинским городским Собранием проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы» | Ананьев Г.Е., Попова Т.С., Козлов А.П., Раудуве И.В., ответственные исполнители муниципальных программ | 15.10.2024 |
| 7. | Формирование проекта бюджета города Обнинска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительства Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (с изменениями), с учетом Перечня и структуры муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», действующих с 01.01.2025 года | Лемешенко Д.П. | 15.11.2024 |
| 8. | Утверждение муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», действующих с 2025 года | Ананьев Г.Е., Попова Т.С., Козлов А.П., Раудуве И.В., ответственные исполнители муниципальных программ | 16.12.2024 |