#### п.п.

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами | Г.Е.Ананьев |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам | Т.С.Попова |
| Заместитель главы Администрации города по экономическому развитию | И.Н.Висковская |
| Начальник Правового управления Администрации города | С.А.Помещикова |

Исп. О.Л.Чучелова

тел. 39-4-97-55

Рассылка:

- В дело – 4; - Попова Т.С. –1; - Герасимова А.М. -1; - Куренкова Е.В. -1; - ФГБУЗ «Клиническая больница №8» ФМБА России — 1; - УКиТ – 1; - Комитет по физической культуре и спорту – 1; - Комитет по взаимодействию со СМИ– 1; - ОМВД РФ по г.Обнинску– 1; - 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по калужской области» - 1; - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Обнинска — 1; - Управление городского хозяйства -1; - Панов А.В. -1; - Поплавская Е.В. -1; - Казаков Д.А. -1; - Касабринова И.В. -1; - Давыдова Ж.В. -1; - Гредасов П.О. -1; - Суслова А.М. -1. #### Приложение 2 к постановлению Администрации города от 12.09.2024 № 2736-п План подготовки и проведения фестиваля творчества и волонтёрства «Атом live – 2024» - Мероприятия по подготовке проведения мероприятия. № п/п; Содержание мероприятия; Ответственные; Сроки исполнения. Обеспечить размещение информации о проведении мероприятия в СМИ.; Журавлёва Е.Е. Суслова А.М. (по согласованию); до 28.09.2024. Провести фестиваль творчества и волонтёрства «Атом live – 2024» в Парке усадьбы Белкино; Гредасов П.О. (по согласованию) Суслова А.М. (по согласованию) Чуркин Е.Г. (по согласованию) Герасимова А.М. Казаков Д.А. Фалеева И.Н. Давыдова Ж.В. Пахомова И.В.; 28.09.2024. Разработать план локаций фестиваля творчества и волонтёрства «Атом live – 2024» в Парке усадьбы Белкино; Гредасов П.О. (по согласованию) Суслова А.М. (по согласованию) Казаков Д.А.; 20.09.2024. Сформировать концертную программу фестиваля творчества и волонтёрства «Атом live – 2024» в Парке усадьбы Белкино; Гредасов П.О. (по согласованию) Чуркин Е.Г. (по согласованию) Герасимова А.М. Казаков Д.А.; 20.09.2024. Организовать выступление хедлайнера фестиваля творчества и волонтёрства «Атом live – 2024» – рок группы отечественной эстрады; Гредасов П.О. (по согласованию); 28.09.2024. Организовать интерактивные площадки от молодёжных объединений, экологических и волонтёрских организаций; Гредасов П.О. (по согласованию) Суслова А.М. (по согласованию) Герасимова А.М. Казаков Д.А. Фалеева И.Н.; 28.09.2024. Организовать работу мобильной передвижной студии, розыгрыш и награждение подарками от АО «Концерн Росэнергоатом»; Гредасов П.О. (по согласованию) Суслова А.М. (по согласованию); 28.09.2024. Управлению потребительского рынка, транспорта и связи подготовить постановление об ограничении розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, в месте проведения мероприятия (парк усадьбы Белкино, 28.09.2024 с 16-00 до 21-00) во время проведения мероприятия, а также на прилегающей территории; Куренкова Е.В.; 28.09.2024. - Организационно-техническое обеспечение проведения праздника. № п\п; Содержание мероприятия; Ответственные; Сроки исполнения. Уборка территории парка усадьбы Белкино до и после мероприятия; Асташкина К.М. Давыдова Ж.В.; 27.09.2024 – 29.09.2024. Установка дополнительных ёмкостей для сбора мусора; Давыдова Ж.В.; 28.09.2024. Подключение электроэнергии к сценической площадке; Давыдова Ж.В. Гредасов П.О. (по согласованию); 27.09.2024. Организационно-техническое обеспечение всех локаций на территории парка; Гредасов П.О. (по согласованию) Казаков Д.А. Давыдова Ж.В.; 28.09.2024. Установка сцены, шатров; Гредасов П.О. (по согласованию) Казаков Д.А.; 28.09.2024. Обеспечение концертной площадки звукоусилительной и осветительной аппаратурой; Гредасов П.О. (по согласованию); 28.09.2024. Обеспечение интерактивных площадок необходимым оборудованием и материалами; Гредасов П.О. (по согласованию) Суслова А.М. (по согласованию) Казаков Д.А.; 28.09.2024. Обеспечение грузоперевозок, связанных с организацией мероприятия; Гредасов П.О. (по согласованию); 28.09.2024. Установка рамок металлодетекторов на входах в парк (2 шт.); Гредасов П.О. (по согласованию); 28.09.2024. Обеспечить охрану общественного порядка силами ЧОП; Гредасов П.О. (по согласованию); 28.09.2024. Установка биотуалетов у парка усадьбы Белкино (3 шт.); Олухов К.В. Краснолобов В.В.; 28.09.2024. - Обеспечение безопасности проведения мероприятия. № п/п; Содержание мероприятия; Ответственные; Сроки исполнения. Обеспечение безопасности, охраны правопорядка в месте проведения фестиваля творчества и волонтёрства «Атом live – 2024»; Кулигин А.В. (по согласованию) Дьяченко И.А. (по согласованию); 28.09.2024 с 16-00 до 21-00. Обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» во время проведения фестиваля творчества и волонтёрства «Атом live – 2024»; Курдяев С.М. (по согласованию); 28.09.2024 с 16-00 до 21-00.