Приложение № 1

к постановлению администрации

города Обнинска

от 12.03.2026 № 458-п

«Приложение № 1

к муниципальной программе

города Обнинска «Управление имуществом

и земельными участками»

Характеристика

муниципальной программы города Обнинска

«Управление имуществом и земельными участками»

|  | Единица измерения | Весовое значение | Годы реализации Программы |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа, всего местный бюджет | тыс.руб. |  | 6 167,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 15 517,0 | 2030 |
| Цель Программы Управление и распоряжение имуществом муниципального образования «Город Обнинск» местный бюджет | тыс.руб. |  | 6 167,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 15 517,0 | 2030 |
| Показатель 1 Цели Программы Доля объектов муниципального недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Обнинск», на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве муниципального недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Обнинск», учитываемых в реестре муниципального имущества | % | 0,4 | 39,20 | 41,90 | 56,50 | 71,00 | 85,50 | 100,00 | 100,00 | 2030 |
| Показатель 2 Цели Программы Доля бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося в казне муниципального образования «Город Обнинск», на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству выявленных бесхозяйных объектов, учитываемых в реестре муниципального имущества | % | 0,4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2030 |
| Показатель 3 Цели Программы Доля объектов муниципального недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых осуществляется содержание за счет средств муниципального бюджета города Обнинска, к общему количеству объектов муниципального недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», не переданных в аренду | % | 0,2 | 29,4 | 25,0 | 25,0 | 23,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 2030 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ, всего местный бюджет | тыс.руб. |  | 6 167,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 15 517,0 | 2030 |
| Направление 1 (Комплексы процессных мероприятий 1) Организация проведения кадастровых работ в отношении объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Обнинск», или находящихся в муниципальной собственности местный бюджет | тыс.руб. |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 800,0 | 2030 |
| Направление 2 (Комплексы процессных мероприятий 2) Организация проведения оценки рыночной стоимости объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», и земельных участков местный бюджет | тыс.руб. |  | 198,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 1 548,0 | 2030 |
| Направление 3 (Комплексы процессных мероприятий 3) Организация проведения ремонта и содержания объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», и не переданных в аренду местный бюджет | тыс.руб. |  | 5 669,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 12 169,0 | 2030 |

».

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Обнинска

от ___________ № ________-п

«Приложение № 2

к муниципальной программе

города Обнинска «Управление имуществом

и земельными участками»

Характеристика

показателей эффективности реализации

муниципальной программы города Обнинска

«Управление имуществом и земельными участками»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере ния | Метод расчета (накопительный итог или дискретный показатель) | Формула (методика) расчета показателя | Источник получения информации для расчета значения показателя | Характеристика планируемой динамики показателя (рост, стабильность, убывание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов муниципального недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Обнинск», на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве муниципального недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Обнинск», учитываемых в реестре муниципального имущества | % | Накопительный | Д=Кп1*100Кп2,где Д - Доля объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в казне МО «Город Обнинск», на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству объектов недвижимости казны, учитываемых в реестре муниципального имущества; Кп1 - Количество зарегистрированных объектов казны в реестре муниципального имущества, шт.; Кп2 - Общее количество объектов казны, учтенных в реестре муниципального имущества, шт. | Реестр муниципального имущества | Рост |
| 2 | Доля бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося в казне муниципального образования «Город Обнинск», на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству выявленных бесхозяйных объектов, учитываемых в реестре муниципального имущества | % | Накопительный | Д=Кп1*100Кп2,где Д - Доля бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося в казне МО «Город Обнинск», на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству выявленных бесхозяйных объектов, учитываемых в реестре муниципального имущества; Кп1 - Количество зарегистрированных бесхозяйных объектов, учитываемых в реестре муниципального имущества, шт.; Кп2 - Общее количество выявленных бесхозяйных объектов, учитываемых в реестре муниципального имущества, шт. | Реестр муниципального имущества | Стабильность |
| 3 | Доля объектов муниципального недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых осуществляется содержание за счет средств муниципального бюджета города Обнинска, к общему количеству объектов муниципального недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», не переданных в аренду | % | Накопительный | Д=Кп1*100Кп2,где Д - Доля объектов казны, в отношение которых осуществляется содержание, к общему количеству объектов недвижимости казны, не переданных в аренду; Кп1 - Количество объектов казны, в отношение которых осуществляется содержание, шт.; Кп2 - Общее количество объектов казны, не переданных в аренду, шт. | Реестр муниципального имущества | Убывание |
| Показатели направлений муниципальной программы (процессная часть) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество объектов муниципального недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Обнинск», по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | шт. | Накопительный | Определяется как фактическое количество объектов муниципального недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Обнинск», по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | Реестр муниципального имущества | Рост |
| 5 | Количество объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», по которым проведена оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или собственность | шт. | Накопительный | Определяется как фактическое количество объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», по которым проведена оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или собственность | Реестр договоров аренды. План (программа) приватизации | Рост, стабильность |
| 6 | Площадь объектов муниципального недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых осуществляется содержание за счет средств муниципального бюджета города Обнинска | кв.м. | Накопительный | Определяется как фактическая площадь объектов муниципального недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых осуществляется содержание за счет средств муниципального бюджета города Обнинска | Заключенные договора с управляющими организациями | Убывание |

».

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Обнинска

от ___________ № ________-п

«Приложение № 3

к муниципальной программе

города Обнинска «Управление имуществом

и земельными участками»

Детализированный перечень

мероприятий муниципальной программы города Обнинска

«Управление имуществом и земельными участками»

на 2025 год

|  | Единица измерения | Весовое значение | Целевое значение | Объем финансирования Программы по уровням бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего, в т.ч. | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа, всего, тыс.руб. | тыс.руб. |  |  | 6 167,0 | 0,0 | 0,0 | 6 167,0 |
| Цель Программы Управление и распоряжение имуществом муниципального образования «Город Обнинск» | тыс.руб. |  |  | 6 167,0 | 0,0 | 0,0 | 6 167,0 |
| Показатель 1 Цели Программы Доля объектов муниципального недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Обнинск», на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве муниципального недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Обнинск», учитываемых в реестре муниципального имущества | % | 0,4 | 39,20 |  |  |  |  |
| Показатель 2 Цели Программы Доля бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося в казне муниципального образования «Город Обнинск», на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству выявленных бесхозяйных объектов, учитываемых в реестре муниципального имущества | % | 0,4 | 100,00 |  |  |  |  |
| Показатель 3 Цели Программы Доля объектов муниципального недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых осуществляется содержание за счет средств муниципального бюджета города Обнинска, к общему количеству объектов муниципального недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», не переданных в аренду | % | 0,2 | 29,4 |  |  |  |  |
| # ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ (КОМПЛЕКСЫ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление 1 процессной части Организация проведения кадастровых работ в отношении объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», и земель и/или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Обнинск», или находящихся в муниципальной собственности | тыс.руб. |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Показатель Направления 1 Количество объектов муниципального недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Обнинск», по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | шт. | 1 | 849 |  |  |  |  |
| Мероприятие Направления 1 Проведение кадастровых работ | тыс.руб. |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Направление 2 процессной части Организация проведения оценки рыночной стоимости объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», и земельных участков. | тыс.руб. |  |  | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 |
| Показатель Направления 2 Количество объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», по которым проведена оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или собственность | шт. | 1 | 31 |  |  |  |  |
| Мероприятие Направления 2 Проведения оценки рыночной стоимости объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», и земельных участков, для продажи или сдачи в аренду | тыс.руб. |  |  | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 |
| Направление 3 процессной части Организация проведения ремонта и содержания объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск | тыс.руб. |  |  | 5 669,0 | 0,0 | 0,0 | 5 669,0 |
| Показатель Направления 3 Площадь объектов муниципального недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых осуществляется содержание за счет средств муниципального бюджета города Обнинска | кв.м. | 1 | 879,5 |  |  |  |  |
| Мероприятие Направления 3 Ремонт и содержание объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», и не переданных в аренду | тыс.руб. |  |  | 5 669,0 | 0,0 | 0,0 | 5 669,0 |

».

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Обнинска

от ___________ № ________-п

«Приложение № 4

к муниципальной программе

города Обнинска «Управление имуществом

и земельными участками»

Детализированный перечень

мероприятий муниципальной программы города Обнинска

«Управление имуществом и земельными участками»

на 2026 год

|  | Единица измерения | Весовое значение | Целевое значение | Объем финансирования Программы по уровням бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего, в т.ч. | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа, всего | тыс.руб. |  |  | 2 050,0 | 0,0 | 0,0 | 2 050,0 |
| Цель Программы Управление и распоряжение имуществом муниципального образования «Город Обнинск» | тыс.руб. |  |  | 2 050,0 | 0,0 | 0,0 | 2 050,0 |
| Показатель 1 Цели Программы Доля объектов муниципального недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Обнинск», на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве муниципального недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Обнинск», учитываемых в реестре муниципального имущества | % | 0,4 | 41,90 |  |  |  |  |
| Показатель 2 Цели Программы Доля бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося в казне муниципального образования «Город Обнинск», на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству выявленных бесхозяйных объектов, учитываемых в реестре муниципального имущества | % | 0,4 | 100,00 |  |  |  |  |
| Показатель 3 Цели Программы Доля объектов муниципального недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых осуществляется содержание за счет средств муниципального бюджета города Обнинска, к общему количеству объектов муниципального недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», не переданных в аренду | % | 0,2 | 25,00 |  |  |  |  |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ (КОМПЛЕКСЫ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) | тыс.руб. |  |  | 2 050,0 | 0,0 | 0,0 | 2 050,0 |
| Направление 1 процессной части Организация проведения кадастровых работ в отношении объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», и земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Обнинск», или находящихся в муниципальной собственности | тыс.руб. |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Показатель Направления 1 Количество объектов муниципального недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования «Город Обнинск», по которым изготовлены технические планы, проведен государственный кадастровый учет, внесены достоверные сведения в Реестр объектов муниципальной собственности | шт. | 1 | 910 |  |  |  |  |
| Мероприятие Направления 1 Проведение кадастровых работ | тыс.руб. |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| Направление 2 процессной части Организация проведения оценки рыночной стоимости объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», и земельных участков. | тыс.руб. |  |  | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| Показатель Направления 2 Количество объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», по которым проведена оценка рыночной стоимости для передачи в аренду или собственность | шт. | 1 | 31 |  |  |  |  |
| Мероприятие Направления 2 Проведения оценки рыночной стоимости объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», и земельных участков, для продажи или сдачи в аренду | тыс.руб. |  |  | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| Направление 3 процессной части Организация проведения ремонта и содержания объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск | тыс.руб. |  |  | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| Показатель Направления 3 Площадь объектов муниципального недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», в отношении которых осуществляется содержание за счет средств муниципального бюджета города Обнинска | кв.м. | 1 | 1 050,3 |  |  |  |  |
| Мероприятие Направления 3 Ремонт и содержание объектов, составляющих казну муниципального образования «Город Обнинск», и не переданных в аренду | тыс.руб. |  |  | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |

».